IOT INTEGRATION ROADMAP

mabruk.farm

Smart Hydroponics: Dari Sensor ke Dashboard

Versi 1.0  •  Februari 2026

# 1. Visi IoT Mabruk Farm

Mabruk Farm bukan sekadar kebun hidroponik — ini adalah smart farm yang transparan. Customer bisa melihat langsung bagaimana sayuran mereka ditanam, dipantau, dan dirawat secara real-time melalui website.

Ini adalah diferensiasi ULTIMATE: tidak ada farm lain di Lampung (mungkin di Indonesia) yang memberikan transparansi sebesar ini kepada customer-nya.

## 5 Pilar IoT

| # | Fitur | Deskripsi | Value untuk Customer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoring Nutrisi | pH, TDS/EC, suhu air real-time | "Saya bisa lihat nutrisi sayuran saya dikontrol dengan presisi" |
| 2 | Monitoring Lingkungan | Suhu udara, kelembapan, cahaya | "Greenhouse-nya benar-benar terkontrol, bukan asal tanam" |
| 3 | Kontrol Otomatis | Pompa, dosing nutrisi otomatis | "Mereka pakai teknologi canggih, bukan manual" |
| 4 | CCTV / Live Camera | Streaming video greenhouse | "Saya bisa lihat langsung greenhouse mereka kapan saja" |
| 5 | Dashboard Publik | Semua data di atas visible di website | "Transparansi total — ini farm yang bisa dipercaya" |

✅ Value proposition baru: "Mabruk Farm — the most transparent farm in Lampung. Lihat sendiri bagaimana sayuran Anda ditanam."

# 2. Arsitektur Sistem IoT

## 2.1 Overview Arsitektur

Sistem IoT Mabruk Farm terdiri dari 4 layer:

| Layer | Komponen | Teknologi | Lokasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sensor Layer | Sensor fisik di greenhouse | pH sensor, TDS meter, DHT22, LDR, water temp | Greenhouse Gunung Sari |
| 2. Edge Layer | Mikrokontroler yang baca sensor & kirim data | ESP32 (WiFi built-in) | Greenhouse Gunung Sari |
| 3. Cloud Layer | Database & API untuk simpan dan serve data | Supabase (PostgreSQL + Realtime) atau Firebase | Cloud (gratis tier) |
| 4. Presentation Layer | Dashboard di website yang tampilkan data | SvelteKit + Chart.js/Recharts | mabruk.farm/dashboard |

## 2.2 Data Flow

Alur data dari sensor sampai ke layar customer:

Sensor (pH/TDS/DHT22)

↓ (analog/digital signal)

ESP32 (baca sensor tiap 5 menit)

↓ (HTTPS POST / MQTT)

Supabase / Firebase (simpan data + realtime subscription)

↓ (API / WebSocket)

SvelteKit API Route (/api/iot/latest)

↓ (JSON response)

Dashboard UI (mabruk.farm/dashboard)

💡 Kenapa Supabase? Gratis (500MB database, 2GB bandwidth), PostgreSQL (robust), real-time subscriptions built-in, REST API auto-generated, hosting di Singapore (dekat Indonesia). Alternatif: Firebase (Google) juga bagus.

## 2.3 Website Architecture Update

Perubahan yang perlu disiapkan di SvelteKit DARI AWAL:

| Komponen | Perubahan | Detail |
| --- | --- | --- |
| Route baru | /dashboard | Halaman publik yang tampilkan data IoT real-time |
| Route baru | /dashboard/admin | Protected route untuk Andri/Aan: kontrol pompa, set threshold, history |
| API endpoint | /api/iot/ingest | POST endpoint untuk ESP32 kirim data sensor (authenticated via API key) |
| API endpoint | /api/iot/latest | GET endpoint untuk frontend ambil data terbaru |
| API endpoint | /api/iot/history | GET endpoint untuk data historis (grafik 24h, 7d, 30d) |
| API endpoint | /api/iot/control | POST endpoint untuk kirim perintah ke ESP32 (nyala/matikan pompa) |
| Environment var | SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY | Koneksi ke database IoT |
| Environment var | IOT_API_KEY | API key untuk autentikasi ESP32 |
| Lib baru | src/lib/iot/ | Client, types, helpers untuk IoT data |

## 2.4 Updated Project Structure

src/

├── lib/

│   ├── iot/                    ← BARU

│   │   ├── client.ts           # Supabase client untuk IoT

│   │   ├── types.ts            # SensorReading, GreenhouseStatus, etc.

│   │   ├── queries.ts          # Query functions untuk sensor data

│   │   ├── realtime.ts         # Supabase realtime subscriptions

│   │   └── thresholds.ts       # Alert thresholds (pH min/max, etc.)

│   ├── components/

│   │   ├── iot/                ← BARU

│   │   │   ├── SensorCard.svelte       # Single sensor display

│   │   │   ├── SensorChart.svelte      # Historical chart

│   │   │   ├── GreenhouseStatus.svelte # Overview all sensors

│   │   │   ├── LiveCamera.svelte       # CCTV embed

│   │   │   ├── ControlPanel.svelte     # Admin: pompa, dosing

│   │   │   └── AlertBanner.svelte      # "pH di luar range!"

├── routes/

│   ├── dashboard/              ← BARU

│   │   ├── +page.svelte            # Public dashboard

│   │   └── admin/

│   │       └── +page.svelte        # Protected admin panel

│   ├── api/

│   │   ├── iot/                    ← BARU

│   │   │   ├── ingest/+server.ts   # ESP32 POST data

│   │   │   ├── latest/+server.ts   # GET latest readings

│   │   │   ├── history/+server.ts  # GET historical data

│   │   │   └── control/+server.ts  # POST control commands

# 3. Hardware & Sensor Specification

## 3.1 Mikrokontroler: ESP32

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Board | ESP32-WROOM-32 (atau ESP32-S3 untuk lebih baru) |
| Kenapa ESP32? | WiFi built-in, dual core, banyak GPIO, murah (Rp 50–100k), community besar Indonesia |
| Alternatif | Arduino + ESP8266 shield (lebih murah tapi kurang powerful), Raspberry Pi Pico W (lebih mahal) |
| IDE | Arduino IDE atau PlatformIO (VS Code) |
| Bahasa | C++ (Arduino framework) atau MicroPython |
| Power | 5V USB atau adaptor, bisa solar panel + battery untuk outdoor |
| Jumlah dibutuhkan | 1 ESP32 per greenhouse (bisa handle 6–8 sensor) |

## 3.2 Sensor yang Dibutuhkan

### Phase 1: Monitoring Dasar

| Sensor | Fungsi | Model Rekomendasi | Harga Est. | Koneksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH Sensor | Ukur keasaman air nutrisi (target: 5.5–6.5) | E-201-C pH Electrode + PH-4502C module | Rp 150–250k | Analog (ADC) |
| TDS/EC Sensor | Ukur kepekatan nutrisi (target: 800–1200 ppm) | TDS Meter V1.0 Module (DFRobot compatible) | Rp 50–100k | Analog (ADC) |
| Sensor Suhu Air | Suhu air nutrisi (target: 20–28°C) | DS18B20 Waterproof | Rp 15–25k | Digital (OneWire) |
| Sensor Suhu + Kelembapan Udara | Suhu & RH greenhouse (target: 22–30°C, 60–80% RH) | DHT22 / AM2302 | Rp 25–40k | Digital (GPIO) |
| Sensor Cahaya | Intensitas cahaya (PAR/lux) | BH1750 Digital Light Sensor | Rp 10–20k | I2C |

### Phase 2: Kontrol Otomatis

| Komponen | Fungsi | Model Rekomendasi | Harga Est. | Koneksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relay Module 4-Channel | Nyala/matikan pompa, dosing, lampu | 5V 4-Channel Relay (opto-isolated) | Rp 25–40k | Digital (GPIO) |
| Peristaltic Pump | Dosing nutrisi A & B otomatis | 12V DC Peristaltic Pump (2 unit: A & B) | Rp 80–150k × 2 | Via Relay |
| Water Pump kontrol | On/off pompa utama sirkulasi | Sudah ada (relay aja) | Rp 0 (relay only) | Via Relay |
| Float Sensor | Level air di tandon | Float Switch (stainless) | Rp 15–25k | Digital (GPIO) |

### Phase 3: CCTV / Live Camera

| Komponen | Fungsi | Model Rekomendasi | Harga Est. | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP Camera | Live streaming greenhouse | ESP32-CAM (murah) atau TP-Link Tapo C200 (lebih bagus) | Rp 80k (ESP32-CAM) / Rp 250–350k (Tapo) | ESP32-CAM: DIY, kualitas OK. Tapo: plug & play, night vision. |
| Streaming Server | Relay stream ke website | Cloudflare Stream (paid) atau YouTube Live (free) | Gratis – $5/bulan | YouTube Live = gratis tapi kurang profesional |

## 3.3 Total Hardware Budget

| Phase | Komponen | Budget Estimasi | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | ESP32 + pH + TDS + DS18B20 + DHT22 + BH1750 + breadboard + kabel | Rp 400–700k | Bisa mulai kapan saja |
| Phase 2 | Relay module + 2x peristaltic pump + float sensor | Rp 250–450k | Setelah Phase 1 stabil |
| Phase 3 | ESP32-CAM atau IP camera | Rp 80–350k | Setelah Phase 2 |
| Tambahan | Power supply, housing/box waterproof, kabel | Rp 100–200k | Ongoing |
| TOTAL | Semua phase | Rp 830k – 1.7 juta |  |

✅ Total hardware IoT: kurang dari Rp 2 juta! Ini sangat affordable untuk value yang didapat. Bandingkan dengan solusi IoT komersial yang bisa puluhan juta.

# 4. Database Schema (Supabase)

Supabase menggunakan PostgreSQL. Berikut schema yang dibutuhkan:

## 4.1 Tabel: sensor_readings

Menyimpan semua data sensor. Ini tabel utama yang paling banyak di-query.

| Column | Type | Constraint | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PRIMARY KEY, auto-increment | Unique identifier |
| greenhouse_id | TEXT | NOT NULL | ID greenhouse ('gh-1', 'gh-2', dll) |
| sensor_type | TEXT | NOT NULL | 'ph' ¦ 'tds' ¦ 'water_temp' ¦ 'air_temp' ¦ 'humidity' ¦ 'light' |
| value | FLOAT | NOT NULL | Nilai bacaan sensor |
| unit | TEXT | NOT NULL | 'pH' ¦ 'ppm' ¦ '°C' ¦ '%' ¦ 'lux' |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Waktu pencatatan (UTC) |

Index: (greenhouse_id, sensor_type, created_at DESC) untuk query cepat per sensor per greenhouse.

## 4.2 Tabel: greenhouses

| Column | Type | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT | PRIMARY KEY ('gh-1', 'gh-2') |
| name | TEXT | Nama greenhouse ('Greenhouse Utama', 'Greenhouse Selada') |
| location | TEXT | Lokasi ('Gunung Sari Block A') |
| crops | TEXT[] | Array tanaman yang ditanam ['pakcoy', 'selada-hijau'] |
| status | TEXT | 'active' ¦ 'maintenance' ¦ 'inactive' |
| camera_url | TEXT | URL stream CCTV (nullable) |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Kapan greenhouse di-register |

## 4.3 Tabel: alerts

| Column | Type | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PRIMARY KEY |
| greenhouse_id | TEXT | FK ke greenhouses.id |
| sensor_type | TEXT | Sensor mana yang trigger alert |
| alert_type | TEXT | 'warning' ¦ 'critical' |
| message | TEXT | 'pH di bawah threshold: 4.8 (min: 5.5)' |
| value | FLOAT | Nilai sensor saat alert |
| resolved | BOOLEAN | DEFAULT false |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Kapan alert terjadi |
| resolved_at | TIMESTAMPTZ | Kapan alert di-resolve (nullable) |

## 4.4 Tabel: control_commands

| Column | Type | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PRIMARY KEY |
| greenhouse_id | TEXT | Target greenhouse |
| device | TEXT | 'pump_main' ¦ 'pump_nutrient_a' ¦ 'pump_nutrient_b' ¦ 'light' |
| action | TEXT | 'on' ¦ 'off' ¦ 'auto' |
| initiated_by | TEXT | 'manual' (admin) ¦ 'auto' (threshold trigger) |
| status | TEXT | 'pending' ¦ 'executed' ¦ 'failed' |
| created_at | TIMESTAMPTZ | Kapan perintah dibuat |
| executed_at | TIMESTAMPTZ | Kapan ESP32 eksekusi (nullable) |

## 4.5 Tabel: thresholds

| Column | Type | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PRIMARY KEY |
| greenhouse_id | TEXT | FK ke greenhouses.id |
| sensor_type | TEXT | 'ph' ¦ 'tds' ¦ 'water_temp' ¦ 'air_temp' ¦ 'humidity' |
| min_value | FLOAT | Batas bawah (alert jika di bawah) |
| max_value | FLOAT | Batas atas (alert jika di atas) |
| auto_action | JSONB | Action otomatis: {device: 'pump_nutrient_a', action: 'on', duration_sec: 30} |

# 5. Dashboard UI Design

## 5.1 Public Dashboard (/dashboard)

Ini yang dilihat customer — harus simple, visual, dan impressive:

| Section | Konten | Layout |
| --- | --- | --- |
| Header | "Live dari Greenhouse Mabruk Farm" + timestamp terakhir update | Full width banner hijau |
| Greenhouse Selector | Tab/dropdown untuk pilih greenhouse mana | Tab bar horizontal |
| Live Camera | Embed CCTV stream (kalau ada), atau foto terkini | 16:9 video/image, prominent |
| Sensor Overview | 6 kartu sensor: pH, TDS, Suhu Air, Suhu Udara, Kelembapan, Cahaya | Grid 3×2 (desktop), 2×3 (mobile) |
| Status Badge | "Semua sensor dalam kondisi optimal ✅" atau warning jika ada anomali | Banner di bawah sensor cards |
| Grafik 24 Jam | Line chart pH + TDS + Suhu selama 24 jam terakhir | Chart.js / Recharts, full width |
| Info Box | Penjelasan singkat: "Apa arti angka-angka ini?" (edukasi customer) | Collapsible/accordion |

## 5.2 Sensor Card Design

Setiap sensor ditampilkan sebagai card:

| Elemen | Detail |
| --- | --- |
| Icon | Ikon Lucide sesuai sensor (thermometer, droplets, sun, dll) |
| Label | "pH Air" / "Nutrisi (TDS)" / "Suhu Air" etc. |
| Value | Angka besar (32–40px) + unit kecil ("6.2 pH" / "980 ppm") |
| Status indicator | Dot hijau (normal) / kuning (warning) / merah (critical) |
| Range bar | Visual bar menunjukkan posisi value dalam range optimal |
| Last updated | "2 menit yang lalu" (relative time) |

## 5.3 Admin Dashboard (/dashboard/admin)

Protected route (login required). Untuk Andri & Aan:

| Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| Semua fitur public dashboard | + data lebih detail |
| Control Panel | Toggle pompa utama, pompa nutrisi A/B. Set mode auto/manual. |
| Threshold Settings | Set min/max untuk setiap sensor per greenhouse. Auto-alert kalau keluar range. |
| Alert History | Daftar semua alert yang pernah terjadi, bisa filter by greenhouse/sensor/severity |
| Data Export | Export data sensor ke CSV (untuk analisis atau laporan) |
| Historical Charts | Grafik 7 hari, 30 hari, custom range |
| Notification Settings | Alert via WhatsApp / Telegram / Email kalau sensor critical |

# 6. ESP32 Firmware Overview

Gambaran besar kode yang akan berjalan di ESP32:

## 6.1 Main Loop

void loop() {

// 1. Baca semua sensor

float ph = readPH();

float tds = readTDS();

float waterTemp = readWaterTemp();

float airTemp = readAirTemp();

float humidity = readHumidity();

float light = readLight();

// 2. Kirim ke Supabase via HTTPS POST

sendToCloud(ph, tds, waterTemp, airTemp, humidity, light);

// 3. Cek apakah ada control command pending

checkPendingCommands();

// 4. Local safety check (matikan pompa jika pH extreme)

localSafetyCheck(ph, tds, waterTemp);

// 5. Tunggu 5 menit (configurable)

delay(READ_INTERVAL_MS);  // 300000 = 5 menit

}

## 6.2 Data Transmission

ESP32 mengirim data ke Supabase via REST API:

POST https://[PROJECT].supabase.co/rest/v1/sensor_readings

Headers:

apikey: [SUPABASE_ANON_KEY]

Authorization: Bearer [SUPABASE_ANON_KEY]

Content-Type: application/json

Body: [

{"greenhouse_id":"gh-1","sensor_type":"ph","value":6.2,"unit":"pH"},

{"greenhouse_id":"gh-1","sensor_type":"tds","value":980,"unit":"ppm"},

{"greenhouse_id":"gh-1","sensor_type":"water_temp","value":24.5,"unit":"°C"},

... (batch insert semua sensor sekaligus)

]

💡 Batch insert: kirim semua reading sekaligus dalam 1 HTTP request untuk hemat bandwidth dan battery.

## 6.3 Internet di Gunung Sari

⚠️ Ini faktor kritis yang harus divalidasi. IoT BUTUH internet yang stabil di lokasi greenhouse.

| Opsi Internet | Speed | Reliability | Biaya/bulan | Cocok? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4G Modem (Telkomsel/XL) | 5–20 Mbps | Medium (tergantung sinyal) | Rp 100–300k (paket data) | ✅ Paling realistis untuk awal |
| IndiHome Fiber | 10–100 Mbps | Tinggi | Rp 300–500k | ✅ Ideal tapi cek coverage Gunung Sari |
| Starlink | 50–200 Mbps | Tinggi | Rp 750k/bulan + Rp 9 juta hardware | ❌ Terlalu mahal untuk tahap ini |

Data yang dikirim IoT sangat kecil (~1 KB per 5 menit = ~300 KB/hari). Bahkan koneksi 4G yang lambat sudah lebih dari cukup untuk sensor data. CCTV streaming butuh bandwidth lebih (1–5 Mbps).

# 7. Implementation Phases

## Phase 0: Website Launch (Sekarang)

Build website TANPA fitur IoT, tapi dengan arsitektur yang sudah siap:

- Buat folder structure /lib/iot/ dan /routes/dashboard/ (kosong, placeholder)

- Siapkan environment variable untuk Supabase (belum diisi)

- Tambahkan halaman /dashboard dengan pesan "Coming Soon — Live monitoring greenhouse kami sedang dalam pengembangan"

- Di homepage, tambahkan trust badge: "📡 IoT Monitoring (Coming Soon)"

✅ Dengan cara ini, website sudah "IoT-ready" sejak hari pertama tanpa menambah effort development yang signifikan.

## Phase 1: Monitoring Dasar (Target: +2–3 bulan setelah website launch)

Goal: Data sensor tampil di dashboard website

- Beli ESP32 + sensor pH + TDS + DS18B20 + DHT22 + BH1750 (~Rp 400–700k)

- Setup Supabase project (gratis), buat tabel sensor_readings + greenhouses

- Flash firmware ESP32: baca sensor → POST ke Supabase tiap 5 menit

- Build dashboard UI: sensor cards + grafik 24 jam

- Test 1 minggu, validasi data akurat vs pengukuran manual

- Go live: publish /dashboard, announce di Instagram

| Deliverable | Detail |
| --- | --- |
| Hardware terpasang | ESP32 + 5 sensor di 1 greenhouse |
| Database | Supabase project dengan data mengalir |
| Dashboard publik | /dashboard dengan 6 sensor cards + chart |
| Estimated cost | Hardware: Rp 400–700k. Supabase: gratis. Development: effort sendiri. |
| Estimated time | 2–4 minggu (weekend project) |

## Phase 2: Kontrol Otomatis (+1–2 bulan setelah Phase 1)

Goal: Pompa dan dosing bisa dikontrol dari dashboard

- Tambah relay module + 2 peristaltic pump (~Rp 250–450k)

- Update firmware: ESP32 cek control_commands dari Supabase, eksekusi relay

- Build admin dashboard: toggle pompa, set mode auto

- Setup threshold: jika pH < 5.5, auto-dose nutrisi A; jika TDS < 800, auto-dose AB Mix

- Safety: local failsafe di ESP32 (matikan pompa jika sensor error/extreme)

- Test manual 1 minggu, lalu aktivasi auto mode

⚠️ Safety first: SELALU ada manual override. ESP32 harus punya failsafe lokal yang tidak tergantung internet. Jika sensor baca pH 2.0 (jelas error), ESP32 harus STOP semua pompa tanpa nunggu perintah cloud.

## Phase 3: CCTV & Live Camera (+1–2 bulan setelah Phase 2)

Goal: Customer bisa lihat live video greenhouse di website

- Pilih: ESP32-CAM (DIY, ~Rp 80k) atau IP Camera TP-Link Tapo (~Rp 300k)

- Setup streaming: RTSP → re-stream ke YouTube Live (gratis) atau Cloudflare Stream

- Embed stream di /dashboard sebagai video player

- Tambahkan "Snapshot" feature: foto otomatis tiap jam, simpan ke Cloudinary

💡 Start dengan 1 kamera di greenhouse utama. Tambah kamera kalau customer engagement bagus.

## Phase 4: Advanced Features (+3–6 bulan, opsional)

- Multi-greenhouse: Dashboard support multiple greenhouse dengan tab selector

- WhatsApp Alert: Notifikasi otomatis ke WA Aan kalau sensor critical (via Twilio/Fonnte)

- Historical Analytics: Korelasi antara environmental data dan yield panen

- Customer Traceability: QR code di kemasan → scan → lihat data greenhouse saat sayuran ini ditanam

- Machine Learning: Prediksi optimal harvest time berdasarkan sensor data + historical yield

✅ Phase 4 item "Customer Traceability" adalah killer feature yang bisa jadi diferensiasi BESAR. Bayangkan: customer scan QR di kemasan pakcoy, langsung lihat "Pakcoy ini ditanam di Greenhouse 1 pada 15 Jan 2026, pH rata-rata 6.1, dipanen hari ini."

# 8. Total Timeline & Biaya

| Phase | Timeline | Hardware Cost | Service Cost/bulan | Dev Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0: Website (IoT-ready) | Sekarang | Rp 0 | Rp 0 | 1–2 jam (placeholder structure) |
| 1: Monitoring | +2–3 bulan | Rp 400–700k | Rp 0 (Supabase free) | 2–4 minggu |
| 2: Control | +1–2 bulan | Rp 250–450k | Rp 0 | 1–2 minggu |
| 3: CCTV | +1–2 bulan | Rp 80–350k | Rp 0–80k (streaming) | 1 minggu |
| 4: Advanced | +3–6 bulan | Rp 0–200k | Rp 0–100k | Ongoing |
| TOTAL (Phase 0–3) | 6–9 bulan | Rp 730k–1.5 juta | Rp 0–80k/bulan | 5–9 minggu total |

✅ Total investasi IoT (Phase 1–3): di bawah Rp 2 juta hardware + gratis/hampir gratis service. Ini sangat cost-effective untuk value yang didapat.

# 9. Business Impact IoT

Kenapa IoT worth it meskipun investasinya kecil:

| Impact Area | Tanpa IoT | Dengan IoT |
| --- | --- | --- |
| Trust / Kredibilitas | "Kami bilang tanpa pestisida" (claim) | "Lihat sendiri data greenhouse kami" (proof) |
| B2B Sales | Presentasi biasa | "Ini dashboard live greenhouse kami" — WOW factor |
| MBG Proposal | Proposal standar | "Kami menyediakan traceability digital" — poin plus |
| Efisiensi operasional | Aan cek manual 2–3x/hari | Alert otomatis kalau ada masalah |
| Yield optimization | Berdasarkan pengalaman | Data-driven: korelasi kondisi dengan hasil panen |
| Diferensiasi | "Farm hidroponik biasa" | "Smart farm pertama di Lampung" |
| Media & PR | Biasa | Potensi liputan: tech + pertanian = angle menarik |
| Investor readiness | Sulit prove traction | Dashboard = real-time proof of operation |

💡 Satu kalimat ke restoran/hotel: "Anda bisa cek live kondisi greenhouse kami kapan saja di mabruk.farm/dashboard" — ini langsung meningkatkan trust level berlipat.

# 10. Next Steps

- Validasi internet di Gunung Sari. Cek sinyal 4G Telkomsel/XL. Speed test. Ini showstopper kalau tidak ada internet.

- Build website dengan arsitektur IoT-ready. Semua dokumen sudah siap. Mulai coding dengan placeholder /dashboard.

- Beli starter kit sensor (Phase 1). Bisa pesan dari Tokopedia. Budget: Rp 500–700k.

- Eksperimen ESP32 di rumah/kantor dulu. Flash firmware sederhana, baca 1 sensor, kirim ke Supabase. Pastikan flow jalan sebelum install di greenhouse.

- Install di greenhouse setelah website launch. Integrate real data ke dashboard.

End of Document

PT Mabruk Agro Lestari • mabruk.farm • IoT Roadmap v1.0